## Carta Gantt ATLAS
PROYECTO ATLAS - SISTEMA DE GESTIÓN Y DESPACHO DE SERVICIOS EN TERRENO (ENTEL B2B)
PLANIFICACIÓN OPERATIVA Y METODOLOGÍA KANBAN ¦ CARTA GANTT SEMANAL (10/AGOSTO/2026 - 30/NOVIEMBRE/2026)
Duoc UC - Escuela de Informática y Telecomunicaciones ¦ Proyecto Capstone APT122 ¦ Docente Guía: Claudia Silva ¦ Patrocinador: Entel B2B
Equipo de Proyecto: Alexander Sáez (FullStack & DBA Lead) ¦ Diego Jiménez (Frontend & QA Lead) ¦ Jorge Morales (Scrum Master & DevOps) ¦ Matías Tapia (Backend & Cloud)
📅 Inicio: 10-Ago-2026 |  |  | ⏱ Fecha Corte: 22-Oct-2026 (Semana 11 - 90%) |  |  | ★ Hito 1 (Profesora): 16-Nov-2026 |  |  | 🏆 Hito 2 (Comisión Final): 30-Nov-2026 |  |  |  | Leyenda: [■ Azul] Completado (100%) ¦ [■ Naranja] En Curso (S11) ¦ [■ Celeste] Planificado ¦ [★ Rojo] Hito Docente ¦ [🏆 Morado] Comisión
ID | Fase / Macro-Etapa | Actividad / Entregable Específico | Metodología / Práctica Ágil | Responsable | Inicio | Fin | Días | Estado | % Avance | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11* | S12 | S13 | S14 | S15★ | S16 | S17🏆
[10 empty] | 10/08 - 16/08 | 17/08 - 23/08 | 24/08 - 30/08 | 31/08 - 06/09 | 07/09 - 13/09 | 14/09 - 20/09 | 21/09 - 27/09 | 28/09 - 04/10 | 05/10 - 11/10 | 12/10 - 18/10 | 19/10 - 25/10 | 26/10 - 01/11 | 02/11 - 08/11 | 09/11 - 15/11 | 16/11 - 22/11 | 23/11 - 29/11 | 30/11 - 30/11
FASE 1: DIAGNÓSTICO OPERACIONAL, ALCANCE Y METODOLOGÍA KANBAN (S01 - S03)
ACT-01 | Fase 1: Diagnóstico | Kickoff del proyecto y análisis de problemática operacional en terreno Entel B2B | Alineación de Alcance & Kickoff | Alexander Sáez / Equipo | 10/08/2026 | 14/08/2026 | 5 | COMPLETADO | 100% | ✔ 100%
ACT-02 | Fase 1: Metodología | Definición metodológica: Adopción de Kanban puro, límites WIP y métricas de flujo | Políticas WIP & Walk the Board | Jorge Morales / Scrum Master | 17/08/2026 | 21/08/2026 | 5 | COMPLETADO | 100% |  | ✔ 100%
ACT-03 | Fase 1: Procesos FSM | Levantamiento de requerimientos funcionales, RNFs y modelado formal de estados FSM | Modelado FSM & Matriz RNF | Diego Jiménez / Alexander Sáez | 24/08/2026 | 28/08/2026 | 5 | COMPLETADO | 100% |  |  | ✔ 100%
FASE 2: ARQUITECTURA CLOUD, MODELADO RELACIONAL Y PROTOTIPADO (S04 - S07)
ACT-04 | Fase 2: UI Prototipado | Diseño de experiencia UI/UX: Prototipado Dispatch Board y Portal Cliente Magic Links | Prototipado UI/UX & Tailwind | Diego Jiménez / Frontend | 31/08/2026 | 04/09/2026 | 5 | COMPLETADO | 100% |  |  |  | ✔ 100%
ACT-05 | Fase 2: Persistencia | Modelado DER en 3FN, esquema PostgreSQL en Neon Serverless y dataset semilla (seed.sql) | Modelado Relacional 3FN / UUIDv4 | Alexander Sáez / DBA Lead | 07/09/2026 | 11/09/2026 | 5 | COMPLETADO | 100% |  |  |  |  | ✔ 100%
ACT-06 | Fase 2: CI/CD Cloud | Automatización de CI/CD en GitHub Actions: Pipelines database-dev.yml y database-prod.yml | DevOps & Branching Strategy | Alexander Sáez / DevOps | 14/09/2026 | 18/09/2026 | 5 | COMPLETADO | 100% | [5 empty] | ✔ 100%
ACT-07 | Fase 2: Consolidación | Receso Fiestas Patrias: Consolidación documental de arquitectura y diseño en Markdown | Revisión Asíncrona & Docs | Equipo Atlas | 21/09/2026 | 25/09/2026 | 5 | COMPLETADO | 100% | [6 empty] | ✔ 100%
FASE 3: DESARROLLO CORE FRONTEND & BACKEND API (S08 - S11)
ACT-08 | Fase 3: Dispatcher UI | Construcción de la vista Dispatcher: Filtros por cuadrante, buscador en vivo y sincronización | Componentes React & Custom Hooks | Diego Jiménez / Alexander Sáez | 28/09/2026 | 02/10/2026 | 5 | COMPLETADO | 100% | [7 empty] | ✔ 100%
ACT-09 | Fase 3: Design System | Sistema de diseño corporativo: Modo Claro/Oscuro, modal de perfil y optimización de contraste | Accesibilidad WCAG 2.1 & CSS | Diego Jiménez / Frontend | 05/10/2026 | 09/10/2026 | 5 | COMPLETADO | 100% | [8 empty] | ✔ 100%
ACT-10 | Fase 3: Backend Core | Desarrollo Backend FastAPI: Modelos SQLAlchemy 2.0, autenticación JWT, RBAC y PgBouncer | API RESTful & ORM Mapping | Alexander Sáez / Backend Lead | 12/10/2026 | 16/10/2026 | 5 | COMPLETADO | 100% | [9 empty] | ✔ 100%
ACT-11 | Fase 3: Integración | Integración Live Data: Conexión frontend-backend-Neon DB 100% en vivo y conector SendGrid | FullStack Integration & Mock Purge | Alexander Sáez / Diego Jiménez | 19/10/2026 | 23/10/2026 | 5 | EN CURSO | 90% | [10 empty] | ► 90%
FASE 4: PRUEBAS DE CALIDAD, PILOTO OPERATIVO Y PRE-ENTREGA DOCENTE (S12 - S15)
ACT-12 | Fase 4: QA & Seguridad | Pruebas de integración E2E, auditoría de seguridad en tokens Magic Links y estrés DB (<50ms) | Testing E2E & Latency Benchmarks | Alexander Sáez / QA Lead | 26/10/2026 | 30/10/2026 | 5 | PLANIFICADO | 0% | [11 empty] | ░ Plan
ACT-13 | Fase 4: Piloto Simulado | Ejecución de piloto operativo simulado con órdenes de terreno reales y medición de KPIs | Simulación Piloto & KPIs SLA | Equipo Atlas | 02/11/2026 | 06/11/2026 | 5 | PLANIFICADO | 0% | [12 empty] | ░ Plan
ACT-14 | Fase 4: Consolidación | Consolidación de entregables Capstone, informes de ingeniería y preparación de diapositivas | Documentación & Storytelling | Equipo Atlas | 09/11/2026 | 13/11/2026 | 5 | PLANIFICADO | 0% | [13 empty] | ░ Plan
HITO-01 | Hito Intermedio | ★ PRESENTACIÓN INTERMEDIA CON PROFESORA GUÍA: Revisión técnica y levantamiento de observaciones | Revisión Docente Capstone | Equipo Completo & Claudia Silva | 16/11/2026 | 16/11/2026 | 1 | HITO CRÍTICO | 0% | [14 empty] | ★ HITO
ACT-15 | Fase 4: Minuta Feedback | Registro formal de minuta de feedback docente y priorización de ajustes en tablero Kanban | Gestión de Feedback & Kaizen | Jorge Morales / Scrum Master | 17/11/2026 | 20/11/2026 | 4 | PLANIFICADO | 0% | [14 empty] | ░ Plan
FASE 5: SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES, ENSAYOS Y DEFENSA FINAL (S16 - S17)
ACT-16 | Fase 5: Cierre & Ajustes | Resolución integral de observaciones recibidas de la profesora y congelamiento de código | Code Freeze & Polish Final | Alexander Sáez / Diego Jiménez | 23/11/2026 | 27/11/2026 | 5 | PLANIFICADO | 0% | [15 empty] | ░ Plan
ACT-17 | Fase 5: Dry Run | Ensayo general de defensa (Dry Run), respaldo de base de datos offline y pruebas de oratoria | Dry Run & Plan de Contingencia | Equipo Atlas | 28/11/2026 | 29/11/2026 | 2 | PLANIFICADO | 0% | [15 empty] | ░ Plan
HITO-02 | Hito Final Titulación | 🏆 PRESENTACIÓN Y DEFENSA FINAL ANTE LA COMISIÓN EVALUADORA DE TÍTULO DUOC UC | Defensa de Título Capstone | Equipo Completo & Comisión Duoc | 30/11/2026 | 30/11/2026 | 1 | HITO FINAL | 0% | [16 empty] | 🏆 FINAL
TOTALES / PROMEDIO GENERAL DE AVANCE DEL PROYECTO ATLAS | [7 empty] | 82% GLOBAL

## Hitos y Entregables Clave
PROYECTO ATLAS - MATRIZ DE HITOS CRÍTICOS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN CAPSTONE
GOBERNANZA ACADÉMICA DUOC UC ¦ HITOS SEMESTRALES, PRODUCTOS DE TRABAJO Y VALIDACIONES
ID Hito | Nombre del Hito | Fecha Límite | Fase Asociada | Entregables Técnicos Principales | Criterios de Aceptación / Evaluación | Estado de Cumplimiento
HITO-01 | Kickoff y Aprobación de Alcance | 14/08/2026 | Fase 1: Diagnóstico | Matriz de Stakeholders, Ficha de Diagnóstico Operativo Entel B2B y Registro de Requerimientos Iniciales. | Aprobación formal del alcance por docente guía y patrocinador; delimitación de órdenes FSM y portal cliente. | COMPLETADO
HITO-02 | Modelado DER y Persistencia Cloud | 18/09/2026 | Fase 2: Arquitectura | Diagrama DER en 3FN, esquema DDL PostgreSQL en Neon Serverless, dataset semilla (seed.sql) y pipelines CI/CD. | 10 tablas operativas en el motor, integridad referencial 100%, ejecución automática de tests en PRs hacia main. | COMPLETADO
HITO-03 | Core FullStack Integrado en Vivo (MVP) | 23/10/2026 | Fase 3: Desarrollo Core | Backend FastAPI, Frontend React PWA, integración directa con Neon DB sin mocks, conector SendGrid y login RBAC. | Sincronización en tiempo real de tableros Kanban, generación de Magic Links funcionales y despacho operativo sin fallas. | EN CURSO (90%)
HITO-04 | ★ REVISIÓN Y CORRECCIÓN CON PROFESORA GUÍA | 16/11/2026 | Fase 4: Pre-entrega Docente | Plataforma Atlas funcional en producción, informes consolidados de Fase 1 y 2, y presentación previa de defensa. | Retroalimentación formal docente, evaluación de usabilidad, levantamiento de observaciones críticas y firma de pre-aprobación. | HITO CRÍTICO
HITO-05 | 🏆 DEFENSA FINAL ANTE COMISIÓN CAPSTONE | 30/11/2026 | Fase 5: Titulación Final | Sistema Atlas en producción alta disponibilidad (Vercel/Render/Neon), informe final de titulación, demo en vivo y pitch. | Aprobación unánime de la Comisión Evaluadora de Título Duoc UC, validación de cumplimiento de competencias y titulación. | HITO FINAL

## Métricas Kanban y Gobernanza
PROYECTO ATLAS - POLÍTICAS OPERACIONALES KANBAN Y MÉTRICAS DE FLUJO
GESTIÓN ÁGIL DE FLUJO CONTINUO ¦ LÍMITES WIP, CODEFLOW Y CADENCIAS DE MEJORA CONTINUA (KAIZEN)
1. POLÍTICAS DE LÍMITES WIP (WORK IN PROGRESS) EN TABLERO KANBAN ATLAS
Columna Tablero | Límite WIP | Propósito Operacional / Justificación de Calidad | Criterio de Entrada (Definition of Ready) | Criterio de Salida (Definition of Done) | Estado Actual
Backlog | Ilimitado | Repositorio centralizado de historias y requerimientos priorizados MoSCoW. | Historia redactada con criterios de aceptación claros. | Item priorizado y seleccionado para refinamiento. | OPERATIVO
Análisis & Diseño | WIP = 3 | Evitar sobrecarga en especificación y prevenir cuellos de botella iniciales. | Historia priorizada en Backlog. | Especificación técnica, contrato API Pydantic y prototipo listos. | OPERATIVO
Desarrollo (In Dev) | WIP = 4 | Garantizar foco del equipo (máximo 1 tarea activa por desarrollador). | Contrato API y DER aprobados, rama creada bajo CodeFlow. | Código testeado localmente, sin linter errors, commit semántico. | OPERATIVO
Code Review (PR) | WIP = 2 | Revisión técnica cruzada obligatoria para asegurar estándares de calidad. | Pull Request abierto hacia rama de integración con descripción. | Aprobación de al menos un par y checks de CI/CD en verde. | OPERATIVO
Testing & QA | WIP = 3 | Validación funcional en entorno de staging contra base Neon dev. | PR fusionado a dev y desplegado automáticamente. | Pruebas E2E y de regresión aprobadas sin defectos bloqueantes. | OPERATIVO
Desplegado (Done) | Ilimitado | Incrementos de software operando en producción de alta disponibilidad. | Aprobación de QA y pase a producción. | Código en producción (Render/Vercel/Neon), telemetría activa. | OPERATIVO
2. MÉTRICAS CUANTITATIVAS DE FLUJO ÁGIL (OBJETIVO VS REAL)
Métrica de Flujo | Fórmula / Definición de Medición | Meta Objetivo | Valor Real (Oct-2026) | Desviación / Variación | Evaluación de Desempeño
Lead Time Promedio | Tiempo desde creación de ticket hasta despliegue productivo | <= 4.0 días | 3.2 días | -20.0% (Más ágil) | CUMPLIDO CON ÉXITO
Cycle Time Promedio | Tiempo activo de trabajo en desarrollo, review y pruebas | <= 2.5 días | 1.8 días | -28.0% (Excelente fluidez) | CUMPLIDO CON ÉXITO
Throughput Semanal | Cantidad de tickets terminados y entregados por semana | 4 a 6 tickets/sem | 5.2 tickets/sem | En rango óptimo | CUMPLIDO CON ÉXITO
WIP Activo Total | Número de tickets en progreso simultáneo (columnas activas) | <= 9 tickets | 7 tickets | -22.2% (Bajo control) | CUMPLIDO CON ÉXITO
Defect Escape Rate | Porcentaje de bugs detectados en producción sobre cerrados | < 5.0% | 0.0% | 100% de calidad en PRs | CUMPLIDO CON ÉXITO
3. CADENCIAS Y CEREMONIAS ÁGILES DEL EQUIPO ATLAS
Ceremonia / Dinámica | Frecuencia | Duración | Participantes | Objetivo Operacional en Proyecto Atlas | Registro / Evidencia
Daily Standup | Diaria (Lun a Vie) | 15 min | Equipo Atlas completo | Sincronizar tareas diarias, coordinar ramas de trabajo y detectar bloqueos inmediatamente. | Bitácora Daily en Discord
Walk the Board | Martes y Jueves | 20 min | Equipo Atlas completo | Inspección de derecha a izquierda del tablero Kanban para empujar tickets trabados hacia Done. | Tablero Kanban GitHub
Kaizen Retrospective | Quincenal | 45 min | Equipo Atlas completo | Análisis de causas raíz en desperdicios de tiempo, optimización de pipelines CI/CD y feedback docente. | Actas de Retrospectiva
CodeFlow Review | Bajo Demanda | Asíncrono | Pares desarrolladores | Revisión técnica minuciosa de PRs contra estándares de seguridad, tipado estricto y cobertura. | Pull Requests en GitHub