Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante la Fase 2, ATLAS consolidó su alcance como plataforma de coordinación y trazabilidad del soporte técnico en terreno. Se elaboraron y revisaron la ficha, el acta, stakeholders, visión, objetivo y roadmap del producto, requisitos, historias de usuario, arquitectura, diagramas UML y modelo de datos. El desarrollo contempla Panel Web, Portal Cliente con Magic Link y App Técnica PWA, con una API FastAPI y PostgreSQL en Neon. Se obtuvo evidencia del esquema real de Neon para contrastar el DER. El avance del software fue revisado positivamente por la docente; continúan la integración, las pruebas y las correcciones de texto que permitan respaldar el funcionamiento de cada módulo. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantiene el objetivo aprobado de centralizar órdenes, antecedentes Router/SIM, estados y evidencias de las atenciones, conectando a coordinación, técnicos y empresas clientes. Se precisó el MVP en tres interfaces y una API común; no se contempla seguimiento GPS continuo, ruteo dinámico ni una plataforma CRM/AIOps. Los objetivos funcionales no cambiaron de propósito, pero se afinaron los requisitos y criterios de aceptación durante el desarrollo. |
| Metodología | Se utiliza Kanban como método principal para visualizar y priorizar trabajo en el tablero de Notion (Backlog, To Do, In Progress, Review y Done). Cada integrante desarrolla componentes de su especialidad, con coordinación y revisiones cruzadas. El desarrollo se realizó en paralelo y con ajustes según dependencias y disponibilidad; no se sostiene una ejecución por sprints fijos ni una combinación formal Scrum-Kanban. |
| Evidencias de avance | Evidencias disponibles: ficha y acta; registro y matriz de stakeholders; Product Vision, Goal y Roadmap; requisitos funcionales y no funcionales; historias de usuario; prototipos; documentación de arquitectura y UML; y esquema PostgreSQL de Neon con su DER contrastado. También se cuenta con el tablero de tareas en Notion y repositorios de desarrollo. La validación de endpoints, Magic Links, almacenamiento de evidencias, comportamiento offline y pruebas integrales requiere contrastarse con el software y registros de prueba. La docente observó especialmente la necesidad de mejorar ortografía, tildes y redacción en pantallas y documentos. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo · Actividades, recursos y responsables |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidad | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable |
| Gestión del proyecto | Ficha, acta, stakeholders y documentación de alcance | Word, Excel, Notion | Transversal; fase 1-2 | Diego y Joaquín; apoyo del equipo |
| Análisis y diseño | Product Vision, Goal, Roadmap, requisitos y UML | Word, diagramas, backlog | Iterativo; fase 1-2 | Joaquín y equipo |
| Frontend y experiencia | Panel Web y Portal Cliente con acceso Magic Link | React, Tailwind, GitHub | 5 sem. diseño inicial | Diego Jiménez |
| Backend y API | FastAPI, reglas de negocio y endpoints de órdenes | Python, FastAPI, OpenAPI | 7 sem. plan inicial | Joaquín Mendoza |
| Datos y persistencia | Modelo relacional, inventario Router/SIM y DER | PostgreSQL en Neon, SQL Editor | 4 sem. plan inicial | Alexander Sáez |
| Aplicación técnica | PWA: visita, checklist, evidencias y estados | React PWA, casos de uso | En paralelo; fase 2 | Matías Abarca |
| Integración y calidad | Flujo coordinador–técnico–cliente y pruebas integrales | GitHub, Vercel, API, Neon | 8 sem. plan inicial | Equipo ATLAS |
| Documentación y cierre | Evidencias, manuales y demostración | Word, Notion, GitHub | 7 sem. plan inicial | Equipo ATLAS |

| Seguimiento del Plan · Estado de avance y ajustes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Ficha, acta, stakeholders y documentación de alcance | Documentación elaborada y ajustada al MVP | Documentado; revisión continua | Unificar denominaciones, responsables y vínculos con evidencias |
| Product Vision, Goal, Roadmap, requisitos y UML | Requisitos e historias documentadas; contrastar con funciones visibles | Documentado; validación cruzada | Revisar trazabilidad con funcionalidades y criterios de aceptación |
| Panel Web y Portal Cliente con acceso Magic Link | Prototipos y pantallas trabajadas; coherencia con API | Desarrollo avanzado; integración por comprobar | Corregir textos de interfaz, verificar navegación y estados |
| FastAPI, reglas de negocio y endpoints de órdenes | Arquitectura documentada; rutas deben contrastarse con API ejecutable | En desarrollo / validación | Comprobar Swagger, autenticación e integración de los tres módulos |
| Modelo relacional, inventario Router/SIM y DER | Esquema real exportado y relaciones revisadas; 10 tablas | Modelo implementado; ajustes documentales | Conciliar nombres, cardinalidades y restricciones con Neon |
| PWA: visita, checklist, evidencias y estados | Flujo técnico definido; verificar captura y sincronización temporal | Pantallas trabajadas; pruebas por consolidar | Validar manejo sin conexión, checklist y registro de evidencias |
| Flujo coordinador–técnico–cliente y pruebas integrales | Revisión docente positiva del proyecto; no equivale a aprobación de todas las pruebas | En validación | Ejecutar casos end-to-end, registrar resultados y corregir ortografía |
| Evidencias, manuales y demostración | Evidencias reunidas progresivamente; preparación de defensa | En preparación | Actualizar documentos según implementación final y cerrar pendientes |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitaron el trabajo la definición del MVP, la distribución de roles, los prototipos, el tablero Kanban en Notion y el acceso a PostgreSQL en Neon para revisar el modelo de datos. Las principales dificultades fueron la disponibilidad desigual del equipo y las dependencias entre frontend, API, PWA y persistencia. También fue necesario homogeneizar la documentación; la profesora valoró la base del software, pero pidió revisar especialmente tildes, redacción, botones y formularios. Se afrontaron estos desafíos mediante reorganización de prioridades, revisión de bloqueos y trabajo paralelo con datos de prueba cuando correspondía.

Actividades ajustadas o eliminadas: Se mantuvo la solución de soporte técnico en terreno presentada en Fase 1 y se precisó su alcance: Panel Web, Portal Cliente y App Técnica PWA conectados a FastAPI y Neon. Para el seguimiento del trabajo se consolidó Kanban en Notion, en vez de sostener sprints Scrum. El modelo de datos se contrastó con el esquema real de Neon. Se priorizaron órdenes, estados, antecedentes Router/SIM, checklist y evidencias; GPS continuo, ruteo dinámico e integraciones empresariales avanzadas permanecen fuera del MVP. Las decisiones sobre almacenamiento de archivos y correos se documentan como previstas cuando su integración no está comprobada.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Quedan por verificar y cerrar pruebas integrales del flujo completo, el comportamiento del Portal Cliente con Magic Link, la captura y persistencia de evidencias, el funcionamiento offline de la PWA y la correspondencia entre el catálogo de endpoints y FastAPI. También corresponde revisar los textos visibles del software y preparar evidencias demostrables para Fase 2. No se asigna aquí un atraso en semanas o porcentajes sin un contraste fechado con el Gantt y el tablero Notion. Se priorizarán estos pendientes con responsables y criterios de cierre antes de la entrega.